## для райисполкома
"СОГЛАСОВАНО" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Главный архитектор Горецкого района | [7 empty] | Зам председателя Горецкого райисполкома
___________ В.В.Беляев | [7 empty] | ________________ А.Л.Камко
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
капитального ремонта жилых домов по городу Горки и Горецкому райолну
| Адрес дома | Год пост-ройки | Этаж-ность | Коли-чество квартир | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Год послед-него ремонта | Вид ремонта (капремонт, модернизация реконструкция) | Ориенти-ровочная стоимость ремонта, млн. руб. | Год проведения планируемого капитального ремонта
[9 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | г.Горки ул. Калинина, 33 | 1980 | 5 | 90 | 4359 |  | Капитальный ремонт с элементами модернизации (мягкая кровля, сети) | 4512.1
2 | д.Ленино ул.Петрова 10 | 1975 | 5 | 15 | 659 |  | Капитальный ремонт(ремонт балконов) | 547.2
3 | д.Ленино ул.Петрова 8 | 1975 | 5 | 15 | 650 |  | Капитальный ремонт(ремонт балконов) | 596.2
4 | г.Горки пер. Фрунзе, 8 | 1968 | 2 | 16 | 716 |  | Капитальный ремонт (шиферная кровля, сети) | 3000
5 | г.Горки ул. Фрунзе, 7 | 1964 | 2 | 8 | 369 |  | Капитальный ремонт (шиферная кровля, сети) | 1500
6 | д.Душки ул.Нефтянников 1 | 1967 | 2 | 16 | 622 | 2008 кровля | Капитальный ремонт (балоны, фасад, сети) | 1100
7 | д.Душки ул.Нефтянников 2 | 1967 | 2 | 16 | 618 | 2008 кровля | Капитальный ремонт (балоны, фасад, сети) | 1100
8 | д.Душки ул.Нефтянников 3 | 1967 | 2 | 16 | 627 | 2008 кровля | Капитальный ремонт (балоны, фасад, сети) | 1100
9 | д.Ленино ул.Ленино, 34 | 1973 | 2 | 4 | 207 |  | Капитальный ремонт (фасад,сети) | 2500
10 | д.Ленино ул.Ленино, 9 | 1980 | 3 | 27 | 1544 |  | Капитальный ремонт (кровля,фасад,сети) | 4500
11 | д.Ленино ул.Петрова 8 | 1975 | 5 | 15 | 650 | 2005 кровля | Капитальный ремонт (фасад,сети) | 4300
12 | д.Ленино ул.Петрова 10 | 1975 | 5 | 15 | 659 | 2006 кровля | Капитальный ремонт (фасад,сети) | 4300
13 | д.Ленино ул.Петрова 14 | 1974 | 5 | 15 | 655 | 2006 кровля | Капитальный ремонт (фасад,сети) | 4300
14 | д.Ленино ул.Петрова 16 | 1976 | 5 | 15 | 660 | 2006 кровля | Капитальный ремонт (фасад,сети) | 4300
15 | д.Ленино ул.Ленино, 7 | 1980 | 3 | 27 | 1360 |  | Капитальный ремонт (кровля,фасад,сети) | 4700
16 | г.Горки ул. Калинина 31 | 1981 | 5 | 90 | 4366 |  | Капитальный ремонт (сети) | 2400
17 | д.Овсянка ул.Центральная 4 | 1977 | 3 | 12 | 856 |  | Капитальный ремонт (кровля,фасад,сети) | 2700
18 | д.Овсянка ул.Школьная 2 | 1973 | 2 | 8 | 389 |  | Капитальный ремонт (кровля,фасад,сети) | 2300
17 | г.Горки ул. Калинина 55 | 1979 | 5 | 70 | 4133 |  | Капитальный ремонт( мягкая кровля, сети) | 5100
| Директор УКПП "Коммунальник" | [6 empty] | В.Ф.Трухан
подг. Головач А.И. 71448